**科技项目合同编号：**

**技术咨询合同**

 **项目名称：**

 **甲 方：**

**乙 方：西南大学（重庆）产业技术研究院**

 **签订时间：**

**签订地点：**

**有效期限： 年 月 日— 年 月 日**

**中华人民共和国科学技术部 印制**

**技术咨询合同**

**甲方名称：**

 住 所 地：

 法定代表人：

 联 系 人：

通讯地址：

 邮政编码：

电话号码：

手机号码：

 传真号码：

电子信箱：

单位网址：

组织机构代码:

**-------------------------------**

**乙方名称：西南大学（重庆）产业技术研究院**

 住 所 地：重庆市北碚区天生路85号

 乙方代表：黄斌

 主 持 人：

参加人员：

联 系 人：

通讯地址：重庆市北碚区天生路85号

 邮政编码：400700

电话号码：

手机号码：

传真号码：

 电子信箱：

单位网址：http://www.swuitri.com/

统一社会信用代码：12500109MB1B80807A

本合同甲方委托乙方就“---------------”项目进行技术咨询研究，并支付项目研究费。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。

**第一条 咨询内容**：本项目研究咨询的目的、内容、范围、方式和要求： 1．咨询研究目的：

（1）

（2）

（3）

2．咨询研究内容：

（1）

（2）

（3）

 3．咨询研究范围：

（1）

（2）

（3）

4．咨询研究要求：

（1）所编制的《-----咨询研究报告》要具有科学性、超前性和可操作性。突出项目特色，本着“适度超前，循序渐进，持续发展”的原则开展咨询研究工作。规划设计要符合国家及地方政府有关政策、法律法规、技术标准的要求。

（2）

（3）

5．合作方式：甲方投入资金，乙方投入技术力量；双方派员组建课题组，合作开展咨询研究工作。

6．咨询研究成果：

（1）规划图；

（2）附件（规划动物名录,植物名录，规划项目一览表）；

（3）PPT多媒体演示课件；

（4）项目动画介绍。

**第二条** **进度安排**：双方应当按照下列进度要求，进行技术咨询研究工作：

1．履行期限： 年 月 日— 年 月 日。

2．进度安排：

年 月 日前，双方组建课题组，乙方派员去甲方实地考察，收集有关背景资料。

年 月 日前，乙方编写项目咨询研究大纲，并提交甲方组织讨论确认。

年 月 日前，编写技术咨询研究报告初稿，并提交甲方组织评审。

年 月 日前，乙方向甲方提交咨询研究正式报告、图纸、电子文档和PPT等成果。

3．履行地点：重庆北碚、 \_\_\_\_\_\_\_ 。

**第三条** **协作事项**：为确保本合同项目全面履行，双方确定以下协作事项：

 1．提供基础资料：

在本合同生效后7个工作日内，甲方向乙方提供以下参考资料：

（1）

（2）

（3）

项目所需要的其它资料。

 2．提供工作条件：

 （1）乙方人员前往甲方工作期间（含实地考察）的差旅食宿和车费由甲方支付。

（2）有关技术咨询研究报告、图纸的打印费、出图费和印刷费由甲方支付。

（3）有关技术咨询研究报告的评审验收费（含专家咨询费）由甲方支付。

 **第四条** **项目研究经费**：技术研究咨询项目总费及支付方式：

 1．项目经费总额为：-----万元正。

2．项目经费由甲方以转账方式分期支付给乙方。

 3．具体支付时间如下：

 （1）在本合同双方签字盖章5个工作日内支付-----万元。

（2）乙方提交技术报告初稿前1个工作日内支付-----万元。

（3）乙方提交正式技术报告、图纸和PPT的当天支付-----万元。

 4．乙方开户银行名称、地址和账号为：

**收款单位：西南大学（重庆）产业技术研究院**

**开户银行：中国农业银行重庆北碚天生丽街支行**

**银行地址：重庆市北碚区天生路141号**

**银行帐号：3109 1601 0400 05030**

注：汇款时请注明项目名称用途

**第五条** **保密义务**：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

 甲方：

1. 保密内容: 本项目内容均属内部资料，甲方对本项目技术资料负有保密义务，严格控制外传和使用的范围。

 2．涉密人员范围: 甲方参与项目的有关知情人员。

3．保密期限：一年（ 年 月 日— 年 月 日）。

 乙方：

1. 保密内容: 本项目内容均属内部资料，乙方对本项目技术资料负有保密义务，严格控制外传和使用的范围。

2．涉密人员范围: 课题组参加人员。

3．保密期限：一年（ 年 月 日— 年 月 日）。

**第六条** **合同变更**：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。要求变更的一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在5个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

**第七条** **评审验收**：双方确定，按以下标准和方式对技术研究咨询工作成果进行评审验收：

 1．乙方提交技术研究咨询工作成果的形式：报告、图纸、PPT、电子文件。

 2．技术咨询研究工作成果的验收标准：按本合同第一条的标准进行评审验收。

3．技术咨询研究工作成果的验收方式：以会议方式，由双方推荐并组织有关专家、领导对本合同项目进行评审验收，甲方负责有关会务安排与接待工作。

 4．验收的时间和地点：2012年 月 前，在-----组织验收，超过2012年 月日，甲方不组织验收，本合同项目视为完成任务结题，以后不再组织评审验收。

**第八条** **违约责任**：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1．凡违反本合同任一约定，违约方应当承担违约责任。

2．违约方在违约行为发生后30个工作日内，向对方支付壹万元的违约金，不再赔偿其它违约经济损失。

**第九条 合同争议：**合同争议的解决方式, 在本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可请求双方主管部门进行调解，调解不成时，双方商定，申请重庆仲裁委员会仲裁解决。

**第十条** **风险责任：** 风险责任的承担,本合同内容属技术开发研究，项目申报、实施、生产管理、市场经营的风险责任由甲方承担，乙方不承担经济风险责任。

 **第十一条** **成果归属：**

 1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询研究工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有，各占50%。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有，各占50%。

3．申报技术成果奖励或申请专利，由甲方支付申报费，由乙方组织申报，有关荣誉证书名次按乙方1、3、5…，甲方2、4、6…排序。

4．技术成果和专利技术的转让由乙方负责，所得项目经费甲乙双方各占50%。

  **第十二条**  **联系人**：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定-----为项目联系人，乙方指定-----为项目联系人。如一方变更联系人的，应当及时以书面或电话通知另一方。

**第十三条**  **不可抗力**：双方确定，出现以下情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：因不可抗力如地震、战争等导致本合同无法履行的。

**第十四条 名词解释**：双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和

技术术语，其定义和解释按国家相关规定和标准执行。

1．

2．

3．

**第十五条 其它：**

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，本项目的工作日程安排以甲方第一次支付的经费到达乙方账户之日起计算。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商补充。

3、本合同一式6份，甲乙双方各执3份，具有同等法律效力。

**甲方：------------------ (盖章）**

法定代表人： （签名）

委托代理人： （签名）

 年 月 日

**乙方：西南大学（重庆）产业技术研究院（盖章）**

乙方代表： （签名）

项目主持人: （签名）

 年 月 日

**印花税票粘贴处：**

 （以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 1．申请登记人：

 2．登记材料：（1）

 （2）

 （3）

 3．合同类型：

 4．合同交易额：

 5．技术交易额：

**技术合同登记机构（印章）**

 经办人：

 年 月 日